# A. 集团 AI 应用场景盘点 · 工作模板

**用途**：入职后 2 周内发起的内部项目

**目标**：在 167 家酒店 × 30+ 业务场景中，找出真正能用 AI 提效的"金矿场景"

**避免**：为 AI 而 AI、追风口、烧钱

**生成时间**：2026-07-07

## 一、项目立项理由

### 1.1 行业背景（产业研究 · 公开来源）

2026 年字节砍 30% AI 应用项目、豆包 1.6 亿用户商业化未跑通

阿里千问 2026 全面开放 Agent 生态，转向"基础设施 + 协议层"

巨头证明："通用 C 端 AI" 商业化困难，垂直行业 AI 反而有机会

财政部 2024 数据资产入表新规 = 数据驱动型 AI 政策支撑

### 1.2 集团内部驱动力

1244 战略可能涉及"数字化转型"子战略

167 家酒店 = 天然的"垂直行业 AI 落地场景"

集团当前各子公司 IT 投入分散，缺乏统一盘点

算力成本高 + 商业化路径不清 → 必须先盘点后投入

### 1.3 立项意义

把"AI"从概念落地到具体业务

避免集团 5 亿 10 亿盲目投入（参考字节 80 亿推理成本）

为后续"安逸酒店 Agent 协议"立项提供数据基础

形成集团"产业研究"能力的第一个可交付成果

## 二、项目目标（2 周达成）

| 目标 | 完成标志 |
| --- | --- |
| 输出 1 | 《集团 AI 应用场景地图 v1.0》 |
| 输出 2 | 《Top 20 高价值场景清单》（含 ROI 测算） |
| 输出 3 | 《AI 应用场景决策矩阵》 |
| 输出 4 | 《集团 AI 推进路径建议》（短中长期） |

## 三、盘点范围（4 大业务板块 × 30+ 场景）

### 3.1 酒店运营板块（核心 · 70% 资源）

A. 收益管理（6 个场景）

A1 动态定价（实时竞品 + 库存 + 渠道自动调价）

A2 渠道智能分配（OTA vs 直销 vs 会员自动配比）

A3 收益预测（未来 30/60/90 天 RevPAR 预测）

A4 客群价值分析（单客 LTV 测算 + 分层运营）

A5 满房预警 + 候补管理

A6 节假日调价（重大节日 + 本地活动 + 天气联动）

B. 客户体验（8 个场景）

B1 智能客服（7×24 客人咨询）

B2 客诉预判（差评前 24 小时预警）

B3 评论分析（OTA 千万级评论自动分类）

B4 入住前 推送（个性化推荐 + 优惠）

B5 离店后 触达（复购召回 + 评价邀请）

B6 VIP 识别（一线员工实时知道客人偏好）

B7 多语言服务（入境游 / 外宾）

B8 客户声音（VoC）实时监测

C. 运营效率（10 个场景）

C1 智能排班（前台 / 客房 / 餐饮 / 保安）

C2 能耗优化（暖通 / 照明 / 电梯 AI 调度）

C3 客房清洁路线优化

C4 物资采购预测 + 自动补货

C5 设备预测性维护（电梯 / 空调 / 锅炉）

C6 一次性用品消耗预测

C7 食品安全 AI 监控（后厨）

C8 消防 / 安全 AI 巡检

C9 智能巡店（替代部分 GM 巡店）

C10 财务单据 AI 识别 + 自动入账

D. 营销获客（6 个场景）

D1 精准营销（千人千价 / 千人千面）

D2 内容自动生成（小红书 / 抖音 / OTA 描述）

D3 OTA 排名优化

D4 关键词智能监控（竞品 / 行业）

D5 广告投放自动优化

D6 私域客户复购触达

### 3.2 集团总部板块（10% 资源）

E. 集团管理（6 个场景）

E1 财务报表自动分析

E2 政策智能解读（行业政策 / 法规 / 申报）

E3 标杆研究自动生成

E4 投资标的初步筛选

E5 经营异常自动预警

E6 会议纪要自动生成 + 待办跟踪

F. 客户服务（2 个场景）

F1 加盟商智能支持（咨询 / 培训 / 问题处理）

F2 业主智能报告（投资回报 / 经营数据）

### 3.3 数字化基础板块（10% 资源）

G. 数据底座（4 个场景）

G1 数据中台建设（打通 PMS/CRM/CDP）

G2 客户数据平台（CDP）建设

G3 主数据治理（Master Data）

G4 数据资产入表（财政部 2024 新规）

H. 系统升级（4 个场景）

H1 PMS 系统升级

H2 收益管理系统（RMS）升级

H3 客户关系管理（CRM）升级

H4 商业智能（BI）平台升级

### 3.4 创新业务板块（10% 资源）

I. 新业态探索（4 个场景）

I1 数字人前台（替代部分前台）

I2 智能客房（声控 / 物联）

I3 元宇宙酒店（虚拟看房 / 数字孪生）

I4 数字员工（AI 客服 / AI 销售 / AI 营销）

J. 跨界融合（4 个场景）

J1 酒店 + 大健康（康养 / 医养 / 养老）

J2 酒店 + 文旅（景区 / 度假区托管）

J3 酒店 + 银发（老年大学 / 银发会员）

J4 酒店 + 数字（数字孪生酒店 / 文旅元宇宙）

## 四、场景评估模型（4 维 × 25 分）

### 4.1 DASM 评估框架（产业部原创）

| 维度 | 子项 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| **D 数据（5 分）** | 数据可获得性 | 2 |
|  | 数据质量 | 2 |
|  | 数据规模 | 1 |
| **A 算法（5 分）** | 算法成熟度 | 2 |
|  | 算力成本 | 2 |
|  | 技术可获得性 | 1 |
| **S 场景（10 分）** | 业务痛点强度 | 4 |
|  | 应用频率 | 3 |
|  | 用户接受度 | 3 |
| **M 商业（5 分）** | 节省/增收规模 | 2 |
|  | 回本周期 | 2 |
|  | 战略匹配度 | 1 |

### 4.2 评分定级

| 评分 | 等级 | 处置 |
| --- | --- | --- |
| 20-25 | ⭐⭐⭐⭐⭐ 必做 | 集团级项目，季度推进 |
| 15-19 | ⭐⭐⭐⭐ 优先 | 部门级项目，月度推进 |
| 10-14 | ⭐⭐⭐ 试点 | 单店试点，季度评估 |
| 5-9 | ⭐⭐ 观察 | 持续观察，年度评估 |
| 0-4 | ⭐ 暂缓 | 暂不投入 |

## 五、盘点工作流（2 周日程）

### Day 1-3 · 调研准备

立项报批（向党委书记 + 总经理）

组建盘点小组（产业发展部 + 运营管理部 + 信息技术部 + 财务部 4-6 人）

收集现有数据（167 家酒店 IT 系统清单 / 已有数据资产清单）

### Day 4-7 · 业务场景调研

4 大业务板块 1v1 调研（每个部门 2 小时）

167 家酒店抽样调研（每档位 1-2 家代表）

标杆企业调研（万豪 / 华住 / 锦江 / 亚朵的 AI 应用案例）

输出：30+ 场景初步卡片

### Day 8-10 · 场景评估打分

4 维 × 25 分模型打分

每场景输出：DASM 评估表

输出：场景评分清单 v1.0

### Day 11-12 · 高价值场景深挖

Top 20 场景深度访谈

投入产出测算

输出：Top 20 场景清单 + ROI 表

### Day 13-14 · 报告输出 + 汇报

《集团 AI 应用场景地图 v1.0》成稿

党委书记 + 董事长 + 总经理 + 运营副总 汇报

输出：报告 + 决策建议

## 六、Top 20 场景评估表（示例）

| 序号 | 场景 | 所属板块 | D 数据 | A 算法 | S 场景 | M 商业 | 总分 | 等级 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态定价 | 收益管理 | 5 | 4 | 9 | 5 | 23 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | P0 |
| 2 | OTA 评论分析 | 客户体验 | 5 | 5 | 8 | 4 | 22 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | P0 |
| 3 | 智能排班 | 运营效率 | 4 | 4 | 9 | 5 | 22 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | P0 |
| 4 | 能耗优化 | 运营效率 | 5 | 4 | 8 | 5 | 22 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | P0 |
| 5 | 客诉预判 | 客户体验 | 3 | 3 | 9 | 5 | 20 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | P0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

注：以上是示例评分，**实际打分需在盘点小组 + 业务部门 + 标杆研究基础上做**

## 七、决策建议输出

### 7.1 P0 必做场景（评分 ≥ 20，3-5 个）

集团级项目

季度推进

直接给党委书记 + 总经理汇报

配套：立项书 + 预算 + 团队

### 7.2 P1 优先场景（评分 15-19，5-8 个）

部门级项目

月度推进

配套：项目计划书 + 责任人

### 7.3 P2 试点场景（评分 10-14，5-10 个）

单店试点

季度评估

配套：试点方案 + 复盘机制

### 7.4 不投入场景（评分 < 10）

明确不投入

写入不投清单，避免反复讨论

## 八、配套产出物

| 文件 | 用途 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 《集团 AI 应用场景地图 v1.0》 | 决策依据 | 产业发展部 |
| Top 20 场景清单 + ROI 表 | 立项依据 | 产业发展部 + 财务部 |
| AI 应用场景决策矩阵 | 评分模板 | 产业发展部 |
| 集团 AI 推进路径建议（短中长期） | 行动方案 | 产业发展部 |
| AI 推进周报 + 月报 + 季报 | 跟踪机制 | 产业发展部 |

## 九、风险与红线

### 9.1 风险

数据安全风险 — 客户数据脱敏

算力成本失控 — 项目预算控制

业务部门抵触 — AI 替代人的恐惧

效果不达预期 — KPI 失真

### 9.2 红线

❌ 不为 AI 而 AI（业务价值优先）

❌ 不烧钱（任何项目必须有 ROI 测算）

❌ 不替代人（AI 增强人，不替代人）

❌ 不脱离业务（业务部门主导，AI 部门支持）

## 十、关键成功因素

一把手工程 — 党委书记 + 总经理 亲自挂帅

业务部门主导 — 不是 IT 部门做，是业务部门做

小步快跑 — 先单店试点，再推广

算账优先 — 每个项目必须有 ROI

复盘机制 — 季度复盘，效果说话

生成时间：2026-07-07

版本：v1.0 草案

使用者：Eric 本人 · 产业发展部

严禁外传

工作愉快