# D. AI 项目投资回报（ROI）测算模板

**用途**：集团所有 AI 项目的"算账"统一模板

**核心原则**：不为 AI 而 AI · 不烧钱 · 不脱实向虚

**生成时间**：2026-07-07

**版本**：v1.0 草案

## 一、使用说明

### 1.1 适用场景

任何 AI 项目立项前必须填本模板

任何 AI 项目阶段性评估必须更新本模板

任何 AI 项目结项必须用本模板复盘

### 1.2 必填项

项目基本信息

投入明细（一次性 / 持续性 / 显性 / 隐性）

收益明细（直接 / 间接 / 短期 / 长期）

风险评估

决策建议

### 1.3 责任人

填表人：项目负责人

审核人：产业发展部 + 财务部

决策人：班子

## 二、模板主体（Excel 友好）

### 2.1 项目基本信息

| 项目 | 字段 | 填写说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | PRJ-YYYY-NNN | 自动生成 |
| 项目名称 | 文本 | 必填 |
| 项目类别 | 枚举 | 见下方分类 |
| 立项日期 | YYYY-MM-DD | 必填 |
| 项目负责人 | 文本 | 必填 |
| 业务部门 | 文本 | 必填 |
| 实施周期 | 月数 | 必填 |
| 适用范围 | 单店 / 多店 / 全集团 | 必填 |
| 项目描述 | 文本 | 200 字以内 |

■ 项目类别

智能客服 / 智能定价 / 智能排班 / 智能能耗 / 智能营销

数据分析 / 客户洞察 / 评论分析

流程自动化 / RPA

大模型应用 / Agent 应用

数据治理 / 数据中台

其他（请说明）

### 2.2 投入明细（Year 1）

| 投入类别 | 项目 | 金额（万） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| **一次性投入** | 软件采购 |  | 商用软件许可证 |
|  | 硬件采购 |  | 服务器 / 终端 |
|  | 项目实施 |  | 咨询 + 部署 |
|  | 数据准备 |  | 数据清洗 + 标注 |
|  | **小计** |  |  |
| **持续性投入（年）** | 算力 / 云服务 |  | 大模型 API / 云服务器 |
|  | 维护 / 升级 |  | 日常运维 |
|  | 人力 |  | 团队人力 |
|  | 培训 |  | 用户培训 |
|  | **小计** |  |  |
| **隐性投入** | 业务部门时间 |  | 业务配合 |
|  | 机会成本 |  | 错失其他项目 |
|  | **小计** |  |  |
| **总投入** | **Year 1 总投入** |  | = 一次性 + 持续性 + 隐性 |

注：所有"软"投入也要算（如业务部门时间）

### 2.3 收益明细（Year 1）

| 收益类别 | 项目 | 金额（万） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| **直接收益** | 人力节省 |  | 替代/减少人力 |
|  | 收入提升 |  | 增销 / 复购 / 提价 |
|  | 成本降低 |  | 物料 / 能源 / 营销 |
|  | **小计** |  |  |
| **间接收益** | 决策质量提升 |  | 数据驱动决策 |
|  | 客户满意度提升 |  | 评分 / 复购率 |
|  | 品牌价值提升 |  | 数字化品牌形象 |
|  | **小计** |  | 估值或定性 |
| **长期收益** | 战略卡位 |  | 行业先发优势 |
|  | 能力沉淀 |  | 可复用 AI 能力 |
|  | 生态效应 |  | 上下游带动 |
|  | **小计** |  | 估值或定性 |
| **总收益** | **Year 1 总收益** |  | = 直接 + 间接 + 长期 |

注：间接/长期收益要量化（保守值 / 中位值 / 乐观值）

### 2.4 投资回报计算

| 指标 | 计算公式 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净收益（Year 1） | = 总收益 - 总投入 |  |  |
| 投资回报率（ROI） | = 净收益 / 总投入 × 100% |  |  |
| 投资回本期 | = 总投入 / 年化净收益 |  | 月数 |
| 5 年总收益 | = 累计 5 年收益 |  | 假设前 1 年爬坡 + 2-3 年稳定 |
| 5 年总投入 | = 累计 5 年投入 |  | 假设持续性投入 |
| 5 年净收益 | = 5 年总收益 - 5 年总投入 |  |  |
| 5 年 ROI | = 5 年净收益 / 5 年总投入 × 100% |  |  |

### 2.5 敏感性分析（5 档）

| 情景 | 收益调整 | 投入调整 | 净收益 | ROI | 决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极保守 | 50% | 100% |  |  | 不投 / 慎投 |
| 保守 | 75% | 100% |  |  | 试点 |
| 中性 | 100% | 100% |  |  | 立项（基准） |
| 乐观 | 125% | 110% |  |  | 加快 |
| 极乐观 | 150% | 120% |  |  | 加码 |

注：核心是"如果项目只实现 50% 效果，ROI 是否仍为正" — 是则可投

## 三、风险评估

### 3.1 风险矩阵（4 维）

| 风险类别 | 风险描述 | 严重度（1-5） | 概率（1-5） | 风险值 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **技术风险** | 算法效果不达预期 |  |  |  | 算法选型 + 试点验证 |
|  | 系统集成困难 |  |  |  | API 设计 + 兼容性测试 |
|  | 数据质量差 |  |  |  | 数据治理前置 |
| **业务风险** | 业务部门不配合 |  |  |  | 高层挂帅 + 业务主导 |
|  | 业务人员抵触 |  |  |  | 培训 + 激励机制 |
|  | 客户不接受 |  |  |  | 小范围试点 |
| **财务风险** | 投入超预算 |  |  |  | 阶段评估 + 止损机制 |
|  | 收益不达预期 |  |  |  | 保守测算 + 备份方案 |
|  | 算力成本失控 |  |  |  | 算力合同控制 |
| **组织风险** | 关键人才流失 |  |  |  | 团队备份 + 知识沉淀 |
|  | 项目责任不清 |  |  |  | 明确 RACI |
|  | 跨部门协调难 |  |  |  | 项目经理制 |
| **合规风险** | 数据安全 |  |  |  | 国密算法 + 权限管理 |
|  | 隐私保护 |  |  |  | 数据脱敏 + 合规审查 |
|  | 知识产权 |  |  |  | 法务审核 + 专利布局 |

风险值 = 严重度 × 概率（> 15 红色 / 10-15 黄色 / < 10 绿色）

### 3.2 退出机制

止损线：项目 ROI 持续 6 个月 < 50% 预期 → 启动退出评估

退出方式：暂停 / 缩范围 / 转型 / 完全终止

退出成本：已投入沉没成本 + 退出额外成本

退出责任人：立项时明确

## 四、决策建议

### 4.1 立项决策矩阵

| 评估维度 | 评分（1-5） | 权重 | 加权得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 战略匹配度 |  | 25% |  |
| 业务价值 |  | 25% |  |
| 技术可行性 |  | 20% |  |
| 财务回报 |  | 20% |  |
| 风险可控性 |  | 10% |  |
| **加权总分** |  | **100%** |  |

■ 决策规则

≥ 4.0：必投

3.0-3.9：可投

2.0-2.9：慎投

< 2.0：不投

### 4.2 立项建议模板

项目名称：

建议：必投 / 可投 / 慎投 / 不投

理由（3-5 条）：

1.

2.

3.

立项条件：

- 预算上限：

- 试点范围：

- 评估周期：

- 退出条件：

责任人签字：___________

日期：___________

## 五、6 个 AI 项目测算示例

### 示例 1：动态定价 Agent

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 一次性投入 | 软件 50 + 实施 30 + 数据 20 = 100 万 |
| 持续性投入（年） | 算力 30 + 维护 20 + 人力 80 + 培训 20 = 150 万 |
| 总投入（Year 1） | 250 万 |
| 直接收益（年） | RevPAR +5% × 167 家 × 1500 万/家 × 50% = 6300 万 × 0.05 = 315 万 |
| 间接收益（年） | 决策效率提升 = 50 万 |
| 长期收益（年） | 行业先发 = 100 万 |
| 总收益（Year 1） | 465 万 |
| 净收益（Year 1） | 215 万 |
| ROI | 86% |
| 回本周期 | 7 个月 |
| 建议 | **必投** |

### 示例 2：智能客服 Agent

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 一次性投入 | 软件 80 + 实施 50 + 数据 30 = 160 万 |
| 持续性投入（年） | 算力 100 + 维护 30 + 人力 60 + 培训 20 = 210 万 |
| 总投入（Year 1） | 370 万 |
| 直接收益（年） | 替代 50% 客服人力 × 100 人 × 8 万 = 400 万 |
| 间接收益（年） | 客户满意度提升 = 30 万 |
| 长期收益（年） | 数据沉淀 = 20 万 |
| 总收益（Year 1） | 450 万 |
| 净收益（Year 1） | 80 万 |
| ROI | 22% |
| 回本周期 | 10 个月 |
| 建议 | **可投**（需控制算力成本） |

### 示例 3：能耗优化 Agent

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 一次性投入 | 硬件 500 + 软件 100 + 实施 200 + 数据 50 = 850 万 |
| 持续性投入（年） | 算力 30 + 维护 50 + 人力 40 = 120 万 |
| 总投入（Year 1） | 970 万 |
| 直接收益（年） | 能耗 -10% × 167 家 × 500 万/家 × 30% 电费 = 167 × 500 × 0.3 × 0.1 = 250 万 |
| 间接收益（年） | 碳排放达标 = 50 万 |
| 长期收益（年） | ESG 估值 = 100 万 |
| 总收益（Year 1） | 400 万 |
| 净收益（Year 1） | -570 万（亏损） |
| 5 年总收益 | 250 × 5 + 100 = 1350 万 |
| 5 年总投入 | 850 + 120 × 5 = 1450 万 |
| 5 年净收益 | -100 万 |
| 建议 | **慎投**（硬件投入大，5 年回本勉强） |

### 示例 4：智能排班 Agent

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 一次性投入 | 软件 30 + 实施 20 + 数据 10 = 60 万 |
| 持续性投入（年） | 算力 20 + 维护 10 + 人力 40 = 70 万 |
| 总投入（Year 1） | 130 万 |
| 直接收益（年） | 人效提升 5% × 167 家 × 100 人 × 6 万 = 500 万 |
| 间接收益（年） | 员工满意度 = 30 万 |
| 长期收益（年） | 管理标准化 = 20 万 |
| 总收益（Year 1） | 550 万 |
| 净收益（Year 1） | 420 万 |
| ROI | 323% |
| 回本周期 | 3 个月 |
| 建议 | **必投**（高 ROI） |

### 示例 5：评论分析 Agent

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 一次性投入 | 软件 20 + 实施 10 + 数据 5 = 35 万 |
| 持续性投入（年） | 算力 10 + 维护 5 + 人力 20 = 35 万 |
| 总投入（Year 1） | 70 万 |
| 直接收益（年） | 服务改进减少差评 × 167 家 × 50 万/家 × 2% = 170 万 |
| 间接收益（年） | 决策支持 = 30 万 |
| 长期收益（年） | 客户洞察 = 20 万 |
| 总收益（Year 1） | 220 万 |
| 净收益（Year 1） | 150 万 |
| ROI | 214% |
| 回本周期 | 4 个月 |
| 建议 | **必投**（高 ROI） |

### 示例 6：通用大模型应用

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 一次性投入 | 软件 200 + 实施 100 + 数据 50 = 350 万 |
| 持续性投入（年） | 算力 500 + 维护 50 + 人力 100 + 培训 50 = 700 万 |
| 总投入（Year 1） | 1050 万 |
| 直接收益 | 不明确 |
| 间接收益 | 不明确 |
| 长期收益 | 不明确 |
| 总收益 | 0（无法量化） |
| 净收益 | -1050 万 |
| 建议 | **不投**（参考字节 80 亿推理成本教训，无明确商业化路径不投） |

## 六、AI 项目组合管理

### 6.1 组合策略

| 项目类型 | 占比 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 必投（高 ROI） | 50% | 动态定价 / 智能排班 / 评论分析 |
| 可投（中 ROI） | 30% | 智能客服 / 智能营销 / 客诉预判 |
| 慎投（需试点） | 15% | 能耗优化 / 数据中台 / 数据资产 |
| 不投 | 5% | 通用大模型应用 / 元宇宙 / 数字人 |

### 6.2 组合管理

季度组合评审

单项目独立 ROI 评估

组合协同效应评估

资源动态调配

### 6.3 风险分散

不把所有 AI 预算压在 1-2 个项目

至少 3-5 个项目并行

项目之间不能强依赖

## 七、跟踪与复盘

### 7.1 跟踪机制

周报：项目进度 + 关键指标

月报：投入 vs 预算 + 收益 vs 预期

季报：项目组合评审 + 调整建议

年报：年度复盘 + 下一年规划

### 7.2 复盘机制

立项后 3 个月：早期复盘（是否继续）

立项后 6 个月：中期复盘（是否扩大）

立项后 12 个月：年度复盘（是否升级或终止）

立项后 24 个月：长期复盘（是否成为标准）

### 7.3 复盘模板

项目名称：

复盘时段：

投入实际 vs 预算：

收益实际 vs 预期：

差距分析：

原因（3-5 条）：

1.

2.

3.

学习（3-5 条）：

1.

2.

3.

下一步：

- 继续：投入 + 项目 + 时间

- 扩大：投入 + 项目 + 时间

- 转型：方向 + 项目

- 终止：止损 + 沉淀

责任人签字：___________

日期：___________

## 八、配套表格

### 8.1 项目立项表

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目名称 |  |
| 项目类别 |  |
| 立项日期 |  |
| 项目负责人 |  |
| 业务部门 |  |
| 实施周期 |  |
| 适用范围 |  |
| 项目描述 |  |
| 投入预算（Year 1） |  |
| 预期收益（Year 1） |  |
| 预期 ROI |  |
| 建议决策 |  |
| 班子决议 |  |
| 上会日期 |  |

### 8.2 项目跟踪表

| 项目 | 投入累计 | 预算 | 偏差 | 收益累计 | 预期 | 偏差 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 8.3 项目组合表

| 项目 | 类别 | 投入 | ROI | 风险 | 状态 | 处置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 九、关键原则

### 9.1 算账原则

算账优先 — 每个项目必须有 ROI 测算

保守测算 — 宁可低估收益，不要高估

全成本 — 显性 + 隐性 + 机会成本都要算

退出机制 — 任何项目都要预设退出条件

持续跟踪 — 投入 / 收益 持续跟踪，及时调整

### 9.2 红线

❌ 不为 AI 而 AI（业务价值驱动）

❌ 不烧钱（任何项目必须有 ROI）

❌ 不脱实向虚（必须落地到具体业务）

❌ 不照搬互联网模式（考虑集团实际）

❌ 不孤立看待单个项目（看组合）

❌ 不承诺必成功（任何项目都有失败可能）

## 十、参考案例

### 10.1 字节 80 亿推理成本教训

2025 年字节 AI 推理成本 > 80 亿元

2026-04 内部砍 30% AI 应用项目

教训：通用 C 端 AI 商业化困难，必须先算账再投入

### 10.2 阿里千问开放模式

2026 全面开放 Agent 生态

模式：让别人做应用，自己做平台

启示：开放生态 > 自己做

### 10.3 苹果 HomeKit 协议模式

模式：智能家居互联协议

启示：做协议 > 做产品

生成时间：2026-07-07

版本：v1.0 草案

使用者：Eric 本人 · 产业发展部

严禁外传

工作愉快